## Sheet1
Rozpad aktivit a jejich odhadovaná pracnost
Označení požadovaného celku	Popis aktivit	Odhad časové náročnosti (v pracovních dnech)
1	Systém
1,1	Základní systém
1.1.1	Funkční jádro
1.1.1.1	Datový model dokumentů, případů a pohledů
1.1.1.2	Datový model pro řízení přístupu
1.1.1.3	CLI pro práci s modelem dokumentů a případů
1.1.1.4	CLI pro řízení přístupu
1.1.1.5	CLI pro přípravu pohledů
1.1.1.6	API pro konzumaci pohledů
1.1.2	Provizorní uživatelské rozhraní
1.1.2.1	Základní kostra SPA
1.1.2.2	Provizorní GUI pro práci s dokumentem
1.1.2.3	Provizorní GUI pro práci s případem
1.1.2.4	Provizorní GUI sekcí, témat, přehledů
1.1.2.5	Provizorní GUI pro zobrazení pohledů a sestav
1.1.2.6	Provizorní GUI pro řízení přístupu
1,2	Pokročilé uživatelské rozhraní
1.2.1	Odběr informací o událostech v DB
1.2.2	Plně reaktivní SPA
1,3	Pokročilé prvky GUI
1,4	Pokročilé komponenty
1,5	Vylepšení uživatelského rozhraní
1.5.1	GUI pro práci s dokumentem
1.5.2	GUI pro práci s případem
1.5.3	GUI sekcí, témat, přehledů
1.5.4	GUI pro zobrazení pohledů a sestav
1.5.5	GUI pro řízení přístupu
1,6	Pokročilé funkce
1.6.1	Přehled událostí
1.6.2	Systém upozornění
1.6.3	Předvolby uživatele
1.6.4	Pracovní přehled
1.6.5	Podrobná historie dokumentu, rozdíly
1.6.6	Export dokumentů, případů a přehledů
1.6.7	Základní tisk dokumentů
1.6.8	Tisk dokumentů se zvláštními šablonami
1,7	Podepisování
1.7.1	Vlastnoruční podepisování a nahrávání skenů
1.7.2	Elektronické podepisování za pomoci Pečetidla
1.7.3	Kontrola podpisů za pomoci ESSS
2	Integrace
2,1	Integrace s externí evidencí uživatelů
2.1.1	Analýza integrace s LDAP & AD & Shibboleth
2.1.2	Implementace propojení s evidencí uživatelů
2,2	Integrace s ESSS
2.2.1	Možnost výběru ESSS pro daný typ dokumentu / případu
2.2.2	Integrace s E-Spisem
2.2.2.1	Analýza rozhraní a možností E-Spisu
2.2.2.2	Implementace propojení s E-Spisem
2.2.3	Integrace s iFISem
2.2.3.1	Analýza rozhraní a možností iFISu (ESSS)
2.2.3.2	Implementace propojení s iFISem (ESSS)
2,3	Integrace s registrem smluv
2.3.1	Analýza rozhraní registru a možností výpravy v ESSS
2.3.2	Implementace propojení s registrem smluv
2.3.3	Implementace rozhraní pro výpravu
2,4	Integrace s ERP
2.4.1	Integrace s Ginisem
2.4.1.1	Analýza rozhraní a možností systému
2.4.1.2	Implementace propojení rozpočtu
2.4.1.3	Implementace propojení fakturace
2.4.2	Integrace s iFISem
2.4.2.1	Analýza rozhraní a možností systému
2.4.2.2	Implementace propojení rozpočtu
2.4.2.3	Implementace propojení fakturace
2,5	Integrace s CKANem
2.5.1	Analýza aplikačního rozhraní
2.5.2	Implementace exportu přehledů vybraných typů případů / dokumentů
2.5.3	Implementace exportu vybraných pohledů
2,6	Integrace s elektronickým tržištěm
2.6.1	Tendermarket
2.6.1.1	Analýza rozhraní
2.6.1.2	Implementace napojení na tržiště
2.6.1.3	Implementace rozhraní pro práci s tržištěm (import / export)
2.6.2	Tenderarena
2.6.2.1	Analýza rozhraní
2.6.2.2	Implementace napojení na tržiště
2.6.2.3	Implementace rozhraní pro práci s tržištěm (import / export)
2,7	Integrace s veřejnými rejstříky
2.7.1	Analýza rozhraní rejstříků
2.7.2	Implementace propojení s rejstříky
2.7.3	Implementace rozhraní pro import
3	Politika IPR
3,1	Zpracování procesu vyjádření k území
3.1.1	Konzultace s uživateli
3.1.2	Přípravy dokumentů a případů
3.1.3	Příprava pohledů a sestav
3,2	Zpracování procesu nákupu
3.2.1	Konzultace s uživateli
3.2.2	Přípravy dokumentů a případů
3.2.3	Příprava pohledů a sestav
3,3	Zpracování procesu přípravy rozpočtu
3.3.1	Konzultace s uživateli
3.3.2	Přípravy dokumentů a případů
3.3.3	Příprava pohledů a sestav
3.3.4	Zvláštní komponenty pro přípravu rozpočtu
4	Politika NTK
4,1	Zpracování procesu nákupu
4,2	Zpracování procesu přípravy rozpočtu
4,3	Zvláštní komponenty pro přípravu rozpočtu
5	Dokumentace
5,1	Příručka uživatele
5,2	Příručka programátora
6	Podpora
6,1	Rozvoj
6,2	Helpdesk NTK
6,3	Helpdesk IPR
7	Implementace pečetidla